## BACKLOG
BACKLOG DO PRODUTO — Todas as Ondas até o MVP
Produto: |  |  | [Nome do produto] |  | Equipe: |  | [Nomes dos integrantes]
Instrução: decomponha TODAS as ondas do Sequenciador nesta planilha. Onda 1 → Issues criadas no GitHub (coluna H com o número). Demais ondas → Issue # fica com '--' até a onda ser ativada. Commite este arquivo como BACKLOG.xlsx na raiz do repositório.
ID | Onda | F-Origem | Tipo | Descrição da Tarefa | Estimativa | Responsável | Issue #
T01 | Onda 1 | F01 | DevOps | Configurar projeto ASP.NET Core MVC com Identity, banco PostgreSQL no Supabase e migrations (concluída) | P | Luisa | #01 | LEGENDA DE CORES
T02 | Onda 1 | F01 | Backend | Cadastro com nome e tipo de usuário (roles Cliente e Profissional), com validação da role no servidor | M | Luisa | #02 |  | Onda 1 — Issues criadas no GitHub (coluna Issue # preenchida)
T03 | Onda 1 | F01 | Frontend | Telas de cadastro e login em português, com escolha "Sou cliente / Sou profissional" e menu por tipo de usuário | P | Luisa | #03 |  | Onda 2 — Issue # = '--' até a onda ser ativada
T04 | Onda 1 | F02 | Backend | Criar model Servico (nome, duração, preço) e CRUD restrito à profissional logada | M | Luisa | #04 |  | Onda 3+ — Issue # = '--' até a onda ser ativada
T05 | Onda 1 | F02 | Frontend | Tela "Meus serviços" da profissional e listagem de profissionais com serviços e preços para a cliente | M
T06 | Onda 1 | F03 | Backend | Criar model Disponibilidade e CRUD dos horários de atendimento por dia da semana | M |  |  | REFERÊNCIA RÁPIDA DE CAMPOS
T07 | Onda 1 | F03 | Backend | Calcular horários livres e criar agendamento, com constraint no banco que impede horários sobrepostos | G |  |  | Tipo | Backend / Frontend / Design / DevOps / Outro — define a label da Issue no GitHub.
T08 | Onda 1 | F03 | Frontend | Tela de agendar: escolher profissional, serviço, data e horário livre, com tela de confirmação | M |  |  | Estimativa | P = até 2 h ¦ M = 2–6 h ¦ G = > 6 h (deve ser subdividida antes de entrar no Kanban; registrar como 'G→div').
T09 | Onda 1 | F03 | Frontend | Tela "Meus agendamentos" para cliente e profissional, com cancelamento | M |  |  | Issue # | Número da Issue criada no GitHub (ex.: #1, #2). Preencher após criar a Issue. Tarefas de Onda 2+ ficam com '--' até a onda ser ativada.
T10 | Onda 1 | F03 | Documentação | Definir regras de negócio do agendamento (intervalo entre horários, antecedência mínima, cancelamento) | P
T11 | Onda 1 | F03 |  |  | M
T12 | Onda 1 | F01 | Frontend | Transformar o site em PWA (manifest, ícone e service worker) | P
T13 | Onda 2 | F04 | Frontend | Agenda da profissional em visão diária e semanal, com os agendamentos do período | M
T14 | Onda 2 | F04 | Frontend | Calendário de horários disponíveis para a cliente, por profissional e serviço | M
T15 | Onda 2 | F05 | Backend | Fluxo de status Pendente > Confirmado ou Recusado, alterável só pela profissional dona do agendamento | M
T16 | Onda 2 | F05 | Frontend | Lista de pedidos pendentes com botões confirmar e recusar, e status visível para a cliente | P
T17 | Onda 3 | F06 | Backend | Criar model Favorito (cliente × profissional) e ações de favoritar e desfavoritar | P
T18 | Onda 3 | F06 | Frontend | Botão de favoritar no perfil e lista "Minhas favoritas" | P
T19 | Onda 3 | F07 | DevOps | Configurar Supabase Storage para armazenar as fotos do portfólio | M
T20 | Onda 3 | F07 | Backend | Upload de fotos com validação de tipo e tamanho, vinculadas à profissional e ao serviço | M
T21 | Onda 3 | F07 | Frontend | Página pública de portfólio com galeria de fotos e detalhes dos serviços | M
T22 | Onda 3 | F08 | Backend | Criar model BloqueioAgenda (início e fim) e excluir esses períodos do cálculo de horários livres | M
T23 | Onda 3 | F08 | Frontend | Tela para a profissional bloquear e desbloquear horários e dias | P
T24 | Onda 4 | F09 | Backend | Guardar localização da profissional e da cliente (endereço convertido em coordenadas) | G
T25 | Onda 4 | F09 | Backend | Busca de profissionais por distância, respeitando o raio definido no perfil | G
T26 | Onda 4 | F09 | Frontend | Campo de raio de alcance no perfil da profissional e filtro por distância na busca | M
T27 | Onda 4 | F10 | Backend | Cadastro de técnicas e vínculo com os serviços | P
T28 | Onda 4 | F10 | Frontend | Filtro de serviços por técnica na busca | P
T29 | Onda 4 | F11 | Backend | Lista de espera por horário desejado, acionada quando um agendamento é cancelado ou recusado | M
T30 | Onda 4 | F11 | Frontend | Botão "Avise-me se liberar" em horários ocupados e lista de horários desejados | P

## INSTRUÇÕES
Como preencher o BACKLOG.xlsx
PASSO 1 — Fonte | Abra o board do Miro. Consulte o Sequenciador para identificar TODAS as ondas e suas funcionalidades (F01, F02, …).
PASSO 2 — Decomposição | Para cada funcionalidade de cada onda, liste as tarefas concretas de implementação. Mínimo: 3 tarefas por funcionalidade da Onda 1. Demais ondas: decomponha com o melhor detalhe possível neste momento.
PASSO 3 — Campos | Preencha todos os campos: ID único (T01, T02…), Onda, F-Origem, Tipo, Descrição da Tarefa, Estimativa e Responsável.
PASSO 4 — Tarefas G | Toda tarefa estimada como G deve ser subdividida antes de entrar no Kanban. Registre a tarefa G como 'G→div' e crie sublinhas com IDs T05a, T05b etc.
PASSO 5 — Commit 1 | Salve o arquivo como BACKLOG.xlsx e commite na RAIZ do repositório GitHub. Neste momento, a coluna Issue # deve conter '--' em todas as linhas.
PASSO 6 — Issues (Onda 1) | Para cada tarefa da Onda 1, crie uma Issue no GitHub com título [T01] Descrição. Anote o número da Issue (ex.: #1) na coluna 'Issue #' desta planilha.
PASSO 7 — Commit 2 | Após preencher a coluna Issue # da Onda 1, commite novamente o BACKLOG.xlsx com a mensagem 'Atualiza BACKLOG.xlsx — Issue # da Onda 1 preenchidos'. Este segundo commit garante a rastreabilidade entre planilha e Kanban.
PASSO 8 — Issues (demais ondas) | Tarefas de Onda 2 e 3+ mantêm Issue # = '--' até a onda ser ativada no desenvolvimento. Ao iniciar cada onda, crie as Issues e atualize a planilha.
RASTREABILIDADE | A coluna 'Issue #' é o elo entre esta planilha e o Kanban. O professor verificará se cada Issue do board tem uma linha correspondente no BACKLOG.xlsx com o número preenchido.